## Risques
Rang Global | Risque | Possibilité que le risque se réalise | Impact | Gestion à poser si le risque se réalise | Score | Date création/dernière modification
1 | Bris d’un composant technique | Faible | Très Élevé | Remplacement du composant si possible Trouver une alternative | 7 | 20 février 2017
2 | Mauvais choix d’une technologie | Faible | Très Élevé | Stopper tout développement relié à la technologie et en choisir une de remplacement | 7 | 20 février 2017
3 | Sous-évaluation du temps requis pour les tâches | Élevé | Faible | Ajouté une personne de plus à la tâche si nécessaire | 6 | 20 février 2017
4 | Manque de connaissances techniques avancées* | Faible | Élevé | Ajouté une personne de plus à la tâche Trouver une alternative | 6 | 20 février 2017
5 | Retard dans l’avancement d’une ou plusieurs tâches | Moyen | Moyen | Ajouté une personne de plus à la tâche | 6 | 15 mars 2017
6 | Oubli(s) lors de la création des tâches du sprint | Moyen | Faible | Créer la tâche Revoir estimé des temps | 5 | 20 février 2017
7 | Perte d’un membre de l’équipe | Très Faible | Élevé | Réattribution des tâches Réévaluation des tâches à effectuer en premier lieu | 5 | 20 février 2017
8 | Mauvaise compréhension d’une tâche | Faible | Moyen | Clarification de la tâche avec un ou plusieurs autres membres de l’équipe | 5 | 15 mars 2017
9 | Travail effectué en double | Faible | Faible | Redéfinir les tâches de chacun des membres concernés | 4 | 20 février 2017
10 | Oubli(s) lors de la création des diagrammes | Moyen | Très Faible | Modifier le diagramme Revoir le travail effectué avec le diagramme | 4 | 15 mars 2017
Annotation | Points |  | Méthodologie
Très Élevé | 5 |  | La valeur dans la clonne "Score" est calculée en effectuant la somme des points des colonnes Possibilité que le risque se réalise et "Impact"
Élevé | 4
Moyen | 3
Faible | 2
Très Faible | 1